У К Р А Ї Н А

## Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

Гайсинського району     Вінницької області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17 липня 2024 р. №206.

Про підготовку підприємств житлово-комунального

господарства, паливно-енергетичного комплексу та

об’єктів соціальної сфери Гайсинської міської

територіальної громади до роботи в умовах

осінньо-зимового періоду 2024-2025 р.р.

З метою підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери  Гайсинської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2024-2025 р.р., на виконання наказу начальника Вінницької обласної військової адміністрації №351 від 24.05.2024 р. «Про підготовку підприємств житлово - комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в умовах, осінньо-зимового періоду 2024-2025 років», керуючись ст.ст.30, 31 та п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської  ради  ВИРІШИВ:

1.Затвердити План заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Гайсинської територіальної громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 р.р., що додається до цього рішення згідно  Додатку 1.

2.Затвердити склад комісії Гайсинської міської територіальної громади з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2024–2025 р.р. та його стабільного проходження, що додається до цього рішення згідно  Додатку 2.

3.Керівникам комунальних підприємств міської ради, відділу освіти, відділу охорони здоров’я та відділу культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради, забезпечити реалізацію усіх необхідних організаційно-технічних заходів з підготовки об’єктів житлово – комунального господарства та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років у відповідності до чинних нормативно-правових актів до 01 жовтня 2024 року.

4.Комунальним підприємствам та установам, перерахованих в п. 3 цього рішення, здійснити у повному обсязі заготівлю твердого палива, необхідного для забезпечення в осінньо-зимовий період 2024-2025 років роботи об’єктів теплопостачання соціальних закладів Гайсинської міської територіальної громади.

5.Керівникам комунальних підприємств та установ, перерахованих в п. 3 цього рішення, сформувати перелік та забезпечити закупівлю матеріалів, відповідного обладнання, необхідних для проведення регламентних і ремонтних робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

6.Забовязати керівників комунальних підприємств та установ Гайсинської міської ради, звітувати про підготовку підприємств житлово-комунального

господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи осінньо-зимового періоду 2024-2025 років в умовах воєнного стану до 01 вересня 2024 року.

7.Контроль за виконанням  цього рішення  покласти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади І.О.Пашистого.

Міський голова                                               А.І.Гук

Додаток 1

до рішення виконкому

від 17 липня 2024 р. №206

План заходів

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Гайсинської територіальної громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 р.р.

| № | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу об’єктів житлово- комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства громади протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років, за наслідками розробити і затвердити комплексні плани заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства громади до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. Відділ культури, молоді і спорту Гайсинської міської ради, начальник Ричков М.Л. Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О. | До 15 серпня 2024 року |
| 2 | Створити комісіюї для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, до складу яких включити представників Управління Держенергонагляду у Вінницькій області. | Гайсинська міська рада | До 15 серпня 2024 року |
| 3 | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово- комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, об’єктів соціальної сфери та дорожньо- мостового комплексу громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років на засіданнях комісій, оперативних нарадах, засіданнях виконавчого комітету Гайсинської міської ради. | Гайсинська міська рада | До 30 серпня 2024 року |
| 4 | Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років, при цьому перевірити: - виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; - укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; - проведення повірки вузлів обліку; - проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; - проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; - постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; - дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; - проведення протиаварійних тренувань; - укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; - оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; - перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; - технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати; - проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; - дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; - проведення гідропневматичної, в разі необхідності, хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; - справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; - дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; - проведення технічного огляду будівель і споруд 3 видачею відповідних паспортів готовності; - очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів; - створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення) | КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. Відділ культури, молоді і спорту Гайсинської міської ради, начальник Ричков М.Л. Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О.спільно з Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз», Вінницькою філією ТОВ «Газорозподільчі мережі України», Акціонерним товариством «Вінницяобленерго», підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області. | До 30 серпня 2024 року |
| 5 | Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на скорочення та/або заміщення споживання природного газу по теплопостачальних підприємствах та бюджетних закладах гроиади | Гайсинська міська рада | До 30 вересня 2024 року |
| 6 | Забезпечити повну готовність закладів соціального призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. | Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О. | До 30 вересня 2024 року |
| 7 | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2024-2025 років з включенням до складу комісій представників Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Вінницькій області, відповідно до пункту 1.2 розділу X Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року № 1310/16001. | Управління Держенергонагляду у Вінницькій області; Гайсинська міська рада | До 30 вересня 2024 року |
| 8 | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення. | Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи Вінницягаз» (за згодою); КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. | До 30 вересня 2024 року |
| 9 | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці авто доріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та підпорядкування. | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. | До 30 вересня 2024 року |
| 10 | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями різних форми власності та підпорядкування питання щодо безоплатної передачі автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов. | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; Гайсинська міська рада | До 02 листопада 2024 року |
| 11 | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та підпорядкування, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності громади. | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; Гайсинська міська рада | До 02 листопада 2024 року |
| 12 | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно- мастильних, посилкових матеріалів та шанцевих механізмів (зокрема лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. | До 02 листопада 2024 року |
| 13 | Уточнити з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розрахунки сил та засобів визначених Планами реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з аваріями на системах життєзабезпечення під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимового періоду. | Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. | До 01 вересня 2024 року |
| 14 | Розробити та затвердити план взаємодії з територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово- комунального господарства. | Гайсинська міська рада | До 01 вересня 2024 року |
| 15 | Забезпечити організацію та проведення роз’яснювальної роботи серед підприємств житлово- комунальної галузі з метою обговорення практичних аспектів реалізації законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги». | Гайсинська міська рада Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. | До 01 вересня 2024 року |
| 16 | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії. | КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. | До 30 вересня 2024 року |
| 17 | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та підпорядкування заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Гайсинська міська рада Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. КП «Гайсинтеплотехсервіс», Балан А.В. | До 30 вересня 2024 року |
| 18 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2024-2025 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків | Гайсинська міська рада Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. | До 30 серпня 2024 року |
| 19 | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками | Гайсинська міська рада Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. | До 30 вересня 2024 року |
| 20 | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2024—2025 років. | КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. Відділ культури, молоді і спорту Гайсинської міської ради, начальник Ричков М.Л. Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О. | До 30 вересня 2024 року |
| 21 | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернативних видів палива з додержанням нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2024-2025 років. | КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. Відділ культури, молоді і спорту Гайсинської міської ради, начальник Ричков М.Л. Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О. | До 30 вересня 2024 року |
| 22 | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідведення, запланованих на 2024 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів. | КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. | До 02 листопада 2024 року |
| 23 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до зміни цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво | КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. | Після припинення воєнного стану в Україні |
| 24 | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати | КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. | До 30 серпня 2024 року |
| 25 | Забезпечити технічне прикриття об’єктів систем централізованого водопостачання та водовідведення та технічне прикриття об’єктів систем централізованого теплопостачання | Сектор цивільного захисту та надзвичайних ситуацій загального відділу гайсинської міської ради, головний спеціаліст Кучерук В.В. КП «Гайсинська ЖЕК», директор Новіцький О.С. Гайсинський ККП, директор Ковальчук В.А. КП «Гайсинтеплотехсервіс», директор Балан А.В. КП «Гайсинводоканал», директор Шлапак С.П. Відділ культури, молоді і спорту Гайсинської міської ради, начальник Ричков М.Л. Відділ освіти Гайсинської міської ради, начальник Шрамко В.І. Відділ охорони здоров’я, начальник Олійник М.О. Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради, начальник Внученко М.О. | До 01 серпня 2024 року |
| 26 | Висвітлювати у місцевих медіа стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно- енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. | Відділ інформаційних зав’язків з громадськістю, інформаційних технологій та технічного забезпечення Гайсинської міської ради | Протягом серпня - листопада 2024 року |

Секретар виконавчого комітету                                 А.П.Філімонов

Додаток 2

до рішення виконкому

від 17 липня 2024 р. №206

Склад

комісії Гайсинської міської територіальної громади з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2023–2024 років

та його стабільного проходження

| ГУК Анатолій Ілліч | Міський голова, голова комісії |
| --- | --- |
| ПАШИСТИЙ Ігор Олексійович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, |
| КУЧЕРУК Валентина Вікторівна | секретар комісії, головний спеціаліст сектору цивільного захисту та надзвичайних ситуацій загального відділу апарату виконавчого комітету Гайсинської міської ради |
| ПАСТУХ Інна Григорівна | начальник фінансового управління Гайсинської міської ради |
| НОВІЦЬКИЙ Олександр Степанович | начальник КП «Гайсинська ЖЕК» |
| КОВАЛЬЧУК Віталій Анатолійович | начальник Гайсинського ККП |
| ШЛАПАК Сергій Павлович | начальник КП «Гайсинводоканал» |
| БАЛАН Антон Валентинович | директор КП «Гайсинтеплотехсервіс» |
| ВНУЧЕНКО Марина Олександрівна | начальник відділу соціального захисту Гайсинської міської ради |
| ЮРЧАК Віктор Петрович | начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради |
| МІЩЕНКО Олександр Олегович | начальник юридичного відділу апарату виконавчого комітету Гайсинської міської ради |
| ШРАМКО Валентина Михайлівна | начальник відділу освіти Гайсинської міської ради |
| РИЧКОВ Микола Леонідович | начальник відділу культури молоді та спорту Гайсинської міської ради |
| ОЛІЙНИК Микола Олександрович | начальник відділу охорони здоров’я Гайсинської міської ради |
| ДРЕВИНСЬКИЙ Валентин Іванович | Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного нагляду Управлінням Держенергонагляду у Вінницькій області |

Секретар виконкому                                                А.П.Філімонов