Додаток 1

 до рішення виконавчого комітету

 Гайсинської міської ради

 від 17 квітня 2024 р. №105

**ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади на 2025-2027 р.р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету Гайсинської міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 01 липня2024 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання інформації з МФУ | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 3. | Надання фінансовому управлінню Гайсинської міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 15 липня2024 року | Заступник міського голови |
| 4. | Надання фінансовому управлінню Гайсинської міської ради інформації щодо чисельності населення | До 15 липня 2024 року | Відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку виконавчого комітету Гайсинської міської ради |
| 5**.** | Підготовка та подання фінансовому управлінню Гайсинської міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньо-строковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету, щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДПСЩодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Гайсинською міською радою:* надходження плати від надання адміністративних послуг, державного мита;
* надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном;
* орендної плати за земельні ділянки;
* коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності;
* плати за встановлення земельного сервітуту;
* коштів від плати за розміщення зовнішньої реклами в міській територіальній громаді;
* власні надходження бюджетних установ
 | До 15 липня2024 року | Відділ податків і зборів з юридичних та фізичних осіб ГУ ДПС у ВінницькійобластіЦентр надання адміністративних послуг, загальний відділ Гайсинської міської радиБухгалтерський відділВідділ земельних відносин та охорони навколишнього середовищаВідділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської радиГоловні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Гайсинської міської територіальної громади, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 15 липня 2024 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 7. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | До 20 липня 2024 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 8. | Надання фінансовому управлінню Гайсинської міської ради пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та переліку бюджетних програм і прогнозу обсягу видатків на їх виконання в 2025-2027 роки | До 01 серпня 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 05 серпня 2024 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 10. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади  | До 10 серпня 2024 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11. | Доопрацювання прогнозу бюджету міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, виконавчого комітету міської ради | До 12 серпня 2024 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 12. | Подання прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади до виконавчого комітету Гайсинської міської ради | До 15 серпня 2024 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 13. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади  | До 01 вересня2024 року | Виконавчий комітет Гайсинської міської ради |
| 14. | Подання прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Гайсинської міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом | Виконавчий комітет Гайсинської міської ради |
| 15. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету на засіданні постійної комісії Гайсинської міської ради в порядку, визначеному радою | За регламентом ради  | Головні розпорядники бюджетних коштів Фінансове управління Гайсинської міської ради |

**Секретар виконавчого комітету А.П.Філімонов**